ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

учреждено решением Вахрушевской городской Думы

от 07.12.2005 № 4/24

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ

органов местного самоуправления Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области

Выпуск № 4(47)

22 февраля  2024 года

Учредитель:

Вахрушевская городская  Дума

Ответственный  за  выпуск:

Постоянная депутатская комиссия по законодательству, контролю за регламентом и депутатской этике

Тираж:

10 экземпляров

СОДЕРЖАНИЕ

1. Постановление администрации Вахрушевского городского поселения от 21.02.2024 № 53 «Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2023 год»

2.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.02.2024 | № | 53 |
| --- | --- | --- |

пгт Вахруши

Об утверждении Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2023 год

В соответствии  с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от  07.10.2019  №  220 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Вахрушевского городского поселения» Администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  за 2023 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной системе Интернет и в официальном печатном издании «Информационный бюллетень».

Глава администрации

Вахрушевского городского поселения				М.В. Ефремов

|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 21.02.2024 № 53 |
| --- | --- |

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

Вахрушевского городского поселения  за 2023 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2023 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с методикой  оценки эффективности  реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения, утвержденной постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  № 220 от 07.10.2019, на основе сведений, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные заместителю главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам ответственными исполнителями муниципальных программ. В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления поселения и формирования местного бюджета в программном формате, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  на 2021-2026 годы, утвержденным постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от 24.07.2020   № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вахрушевского городского поселения  на  2021-2026 годы», в 2022 году осуществлялась реализация 12 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу. Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач развития Вахрушевского городского поселения на среднесрочную перспективу, на период до 2026 года, а также учитывает положения государственных программ Кировской области. Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов. К сводному докладу прилагается информация: «Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году» (приложение №1), «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году» (Приложение № 2), «Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за 2023 год» (Приложение № 3).

1. Общие сведения о муниципальных программах Вахрушевского городского поселения

Администрация Вахрушевского городского поселения обеспечила формирование и утверждение порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения (утверждено постановлением администрации Вахрушевского городского поселения  от 07.10.2019 № 220 (далее – Порядок). Согласно Порядка разработка муниципальных программ Вахрушевского городского поселения (далее – муниципальных программ) осуществляется на основании перечня муниципальных программ, который был сформирован администрацией Вахрушевского городского поселения и утвержден постановлением администрации Вахрушевского городского поселения от 24.07.2020 № 155 «Об утверждении перечня муниципальных программ Вахрушевского городского поселения на 2021-2026 годы». Указанный Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов развития Вахрушевского городского поселения. Разрабатывались планы реализации муниципальных программ. Указанные планы реализации муниципальных программ позволяют определить контрольные события, характеризующие промежуточную успешность реализации муниципальной программы в течение года. Таким образом, мониторинг наступления контрольных событий муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения каких-либо проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ. Утвержденные муниципальные программы, планы их реализации в соответствии с требованиями Порядка подлежат размещению на официальном сайте Вахрушевского городского поселения. По итогам полугодия, 9 месяцев ответственные исполнители совместно с соисполнителями подготавливают отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ, а по итогам года – о ходе реализации муниципальных программ в целом. По итогам 2023 года был проведен отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ. Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой – либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач. Реализация муниципальных программ в 2023 году была направлена на решение ключевых задач и достижение важнейших стратегических целей и приоритетов развития поселения.

2. Сведения об утверждении муниципальных программ,

планов реализации муниципальных программ и представлении ответственными исполнителями отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ в 2023 году

Всего администрацией Вахрушевского городского поселения утверждено 12 муниципальных программ. Все муниципальные программы размещены на официальном сайте администрации Вахрушевского городского поселения.

В соответствии с п.5.8. Порядка ответственными исполнителями совместно с соисполнителями до 1 марта года следующего за отчетным, подготавливается и направляется годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее - годовой отчет). Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком. На дату формирования Сводного доклада предоставлено 12 отчетов.

3. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период

В 2023 году на территории Вахрушевского городского поселения  выполнялись мероприятия по реализации 12 муниципальных программ (приложение № 1). На основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации отдела бухгалтерии администрации поселения об использовании бюджетных ассигнований, проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ. В 2023 году в рамках муниципальных программ освоено 78,7 % бюджетных ассигнований (приложение № 2). В течение года ответственными исполнителями совместно с соисполнителями вносились изменения в муниципальные программы.  Основные изменения были связаны:

- с приведением объемов их финансирования в соответствие с объемами бюджетных ассигнований местного бюджета;

- внесением изменений в целевые показатели в связи с изменениями объемов финансирования.

4. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год

Анализ степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных, представленных ответственными исполнителями. При анализе учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей фактические значения показателей приведены по оценке ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что 11 программ имеют высокий уровень достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ, 1 муниципальная программа – удовлетворительный  уровень, программ с низким уровнем нет. Сводная информация о средней степени достижения показателей в разрезе муниципальных программ представлена в приложении № 1. Информация о плановых и фактических значениях конкретных показателей уровня муниципальных программ с указанием причин их не достижения приведена в приложении № 3.

5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общая сумма плановых расходов на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 79024,6 тыс. рублей.

В 2023 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ:

47,7 % плановых расходов пришлось на муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы» – 36883,8 тыс. рублей.

25,8 % плановых расходов – на муниципальную программу  «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.» – 20397,3 тыс. рублей;

11,7 % плановых расходов - на муниципальную программу «Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.» – 9236,5 тыс.  рублей;

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году приведена в приложении № 2.

6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ, рейтинг эффективности их реализации, предложения о целесообразности продолжения реализации муниципальных программ, о необходимости внесения изменений в программы или о досрочном прекращении реализации муниципальных программ начиная с очередного финансового года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2023 года проведена заместителем главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам  в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации поселения от 07.10.2019 № 220, и основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ. Рейтинговые оценки эффективности реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году представлены в приложении № 1.

По результатам проведённой оценки 11 муниципальных программ имеют высокий уровень эффективности реализации, 1 муниципальная программа - удовлетворительный уровень, с низким уровнем эффективности реализации программ нет.  Основными причинами недостаточно высокого уровня реализации программ являются недостаток бюджетных средств, неполное выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, недостижение значений целевых показателей эффективности и неполное освоение выделенных бюджетных средств.

На основании проведенного мониторинга по реализации муниципальных программ за 2023 год ответственным исполнителям рекомендуется:

своевременно вносить изменения в муниципальные программы в части ресурсного обеспечения, целевых показателей;

проводить мониторинг реализации программ в установленные Порядком сроки;

контролировать своевременное размещение на сайте администрации Вахрушевского городского поселения информации о внесенных изменениях в программы;

План реализации муниципальных программ разрабатывать и утверждать в сроки, установленные Порядком.

|  | Приложение №1 к докладу |
| --- | --- |

Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ

Вахрушевского городского поселения в 2023 году

| № | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности (45) | Степень соответствия запланированному уровню затрат (35) | Оценка качества управления муниципальной программой (20) | Оценка, балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации (Эмп>80) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по правовым вопросам | 45 | 34,7 | 20 | 99,7 |
| 2 | Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист землеустроитель | 45 | 34,9 | 20 | 99,9 |
| 3 | Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 4 | Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 33,8 | 34,8 | 20 | 88,6 |
| 5 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 33,8 | 34,5 | 20 | 88,2 |
| 6 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам | 45 | 31,7 | 20 | 96,7 |
| 7 | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 8 | Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 45 | 34,9 | 20 | 99,9 |
| 9 | Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации по правовым вопросам | 30 | 35 | 19 | 83,9 |
| 10 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам | 45 | 35 | 20 | 100 |
| 11 | Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения в 2021 - 2026 г.г. | Специалист землеустроитель | 45 | 35 | 20 | 100 |
| Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации (Эмп 60<=Э гп <80) |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | Заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения | 19,3 | 22,5 | 20 | 61,8 |
| Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации (Эмп < 60) |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 к докладу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ Вахрушевского городского поселения в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Плановые расходы на 2023 год (тыс.руб.) | Фактические расходы за 2023 год (тыс.руб.) | Отношение фактических расходов к плановым, % | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам | 01.01.2023-31.12.2023 | 9236,5 | 9154,9 | 99,1 | Произведена в полном объеме выплата заработной платы работникам администрации поселения, в том числе произведено пенсионное обеспечение лицу, замещавшему муниципальную должность. Административной комиссией рассмотрено 35 административных протоколов. Произведена в полном объеме уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду. Оплачены коммунальные услуги за здание администрации поселения. Произведены расходы по содержанию имущества администрации, в том числе расходы на автомобиль. Производилось оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта. |
| 2 | Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по градостроительству, землеустройству администрации Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 447,4 | 446,7 | 99,8 | Проводилась оценка рыночной стоимости имущества, перевод жилого дома в нежилой и кадастровые работы по следующим объектам: ул. Вокзальная д.13, пер.Школьный д.4. Обеспечивался текущий ремонт и содержание нежилых помещений, по адресу: Ленина,11, находящихся в собственности администрации поселения, в том числе осуществлялась оплата коммунальных услуг . Осуществлен вынос поворотных точек в натуре (определены подъезные пути) в границах земельного участка, предоставленного для многодетных семей. Произведено описание границ территориальных зон ИТИ-1, Ж-4, ОД-1, Ж-3Г необходимых для определения планировочной структуры поселения |
| 3 | Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 3523,3 | 3523,1 | 100,0 | Денежные средства по данной программе в основном были направлены на организацию библиотечного обслуживания. Также приобретены подарочные сертификаты и новогодние гирлянды на проведение мероприятия "Открытие ёлки". Произведены расходы на установку и демонтаж баннера к "9 Мая", работы по подаче газа к Вечному огню, приобретён венок к "9 Мая" |
| 4 | Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023-31.12.2023 | 20397,3 | 20290,5 | 99,5 | Проводилось содержание дорог и тротуаров в зимний период, грейдирование второстепенных дорог, не имеющих твердого покрытия. В рамках различных программ, реализуемых Кировской областью, проведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог по ул. Кирова, Вокзальная, Октябрьская, Луговая, Первомайская, Коммунальная, пер. Ст. Халтурина, Мира, Молодежная, Цветочная, Российская, общей протяженностью 2,95 км. В целях ремонта дорог изготавливались сметы и проектно сметная документация, а такж проводился технический надзор за выполняемыми работами. |
| 5 | Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023-31.12.2023 | 2050,7 | 2023,1 | 98,7 | Произведено перечисление взносов в Фонд капитального ремонта за муниципальные жилые помещения. Оплачены услуги по текущему ремонту, содержанию имущества и общедомовых нужд пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда. Составлено 5 заключений о техническом состоянии домов. |
| 6 | Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 446,9 | 405,5 | 90,7 | Проведена очистка источников пожаротушения в зимнее время от снега. Произведены расходы на обслуживание гидротехнического сооружения (плотина пруда). Обустроено место отдыха у воды на пруду пгт Вахруши. Произведена выплата из резервного фонда по случаю пожара 1 семье. Проводились работы по обеспечению общественного порядка в общественных местах при проведении общепоселковых мероприятий. |
| 7 | Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023-31.12.2023 | 3605,8 | 3604,3 | 100,0 | Обеспечивалось наружное (уличное освещение в Вахрушевском городском поселении. Приобретались электротовары для обеспечения уличного освещения. |
| 8 | Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023-31.12.2023 | 2429,9 | 2427,8 | 99,9 | Организована уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, окашивание сорной растительности, уборка контейнерных площадок. Ликвидированы несанкционированные свалки - на территории поселения в весенний и летний периоды. Проведена противоклещевая обработка (территория пруда, детской площадки на ул. Кирова, 20), работы по химической обработке территории Вахрушевского г/п от борщевика. Выполнены работы по установке и демонтажу новогодней елки. Проводились работы по проведению экологического мониторинга в пострекультивационный период свалки. |
| 9 | Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по правовым вопросам | 01.01.2023-31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Активное участие в антикоррупционной политике широких слоев населения. Проведение информирования общества о ходе реализации мероприятий антикоррупционной политики. Агитация по вопросам противодействия коррупции путем изготовления листовок, информационного стенда в администрации поселения. |
| 10 | Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. | Специалист по социальным вопросам администрации Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Проводилось информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации в сети «Интернет», на информационных стендах. Изготовлены листовки с информацией о противодействии экстремизму и профилактике терроризма. |
| 11 | Охрана и использование земель на териитории Вахрушевского городского поселения в 2021 - 2026 г.г. | Специалист по градостроительству, землеустройству администрации Вахрушевского городского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Проводилась разъяснительная работа с гражданами о соблюдении земельного законодательства РФ, о недопущении образования стихийных, несанкционированных свалок на землях поселения. Осуществлялся контроль за своевременной уплатой земельного налога. Изготовлены листовки с агитацией о соблюдении земельного законодательства. |
| 12 | Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | Заместитель главы администрации Вахрушевского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения | 01.01.2023-31.12.2023 | 36883,8 | 20327,0 | 55,1 | Осуществлено строительство жилого многоквартирного дома по адресу: пгт. Вахруши ул. Кирова 26 а, расселено 66 человек. |
|  | Итого: |  |  | 79024,6 | 62205,9 | 78,7 |  |

Приложение № 3

к докладу

Сведения о достижении показателей эффективности реализации муниципальных программ

Вахрушевского городского поселения за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Выполнение целевого индикатора, коэф-т | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень удовлетворённости населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью (от числа опрошенных) | % | 75 | 75 | 75 | 1 |  |
|  | Своевременное предоставление социальных гарантий работникам администрации (отсутствие фактов несвоевременной выплаты заработной платы и социальных гарантий) | жалоб | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Обеспечение услугами связи, коммунальными ресурсами, материально-техническим обеспечением деятельности администрации поселения | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Отсутствие фактов несвоевременной оплаты расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие градостроительной документации действующим нормам, правилам и законодательству РФ | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Увеличение доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом | тыс. руб. | 846,972 | 950 | 1604,79 | 1 | Доходы перевыполнены в связи с принятием решения о продаже нежилого помещения, которое администрация поселения длительное время не могла сдать в аренду |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля лиц, участвующих в общественно полезной деятельности от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 6,1 | 6,3 | 6,3 | 1 |  |
|  | Доля населения, удовлетворенного качеством и доступностью библиотечного обслуживания от общей численности населения, посещающего библиотеки | % | 85 | 86 | 86 | 1 |  |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 65 | 85 | 60 | 1 | В рамках участия в различных программах Кировской области отремонтировано 2,95 км дорог. |
|  | Отремонтировано дорог в рамках капитального ремонт/ ремонта | Км/км | - | 3,045/2,022 | 0,9265/2,0235 | 0 | Планировалась в рамках участия в ППМИ отремонтировать большее количество дорог, однако не все заявки прошли конкурсный отбор |
|  | Составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие задолженности за коммунальные услуги пустующих помещений муниципального жилищного фонда | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Доля многоквартирных домов с муниципальными жилыми помещениями, охваченных работами по капитальному ремонту, от количества многоквартирных домов с муниципальными жилыми помещениями, запланированных к проведению в текущем году | % | 0 | 100 | 0 | 0 | В 2023 году ФКР по Кировской области запланировано к ремонту 2 дома, однако, работы до конца года не окончены |
|  | Составлено заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | заключений | 0 | 1 | 5 | 1 | В связи с тем, что в предыдущие годы данная работа не велась в 2023 году было составлено больше заключений, чем запланировано. |
|  | Отсутствие аварийных ситуаций на коммунальных сетях на территории Вахрушевского городского поселения, угрожающих жизнедеятельности человека | Аварийных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 6 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных чрезвычайных ситуаций | Чрезвычайных ситуаций | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество преступлений в общественных местах при проведении общепоселковых мероприятий | Преступлений | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 7 | Муниципальная программа «Энергоснабжение и повышение энергоэффективности Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | выполнение установленных лимитов потребления электроэнергии; | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | выполнение графика включения светильников уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Увеличение количества светильников наружного освещения (установка светильников в неосвещенных местах) | светильников | 440 | 390 | 440 | 1 |  |
| 8 | Муниципальная программа «Благоустройство Вахрушевского городского поселения в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля площади территории общего пользования поселения, на которой обеспечено надлежащее содержание территории от общей площади территории общего пользования поселения | % | 71 | 72 | 72 | 1 |  |
|  | Доля граждан удовлетворенных уровнем благоустройства общепоселковых мероприятий от общего количества граждан, посещающих общепоселковые мероприятия | % | 76 | 77 | 77 | 1 |  |
|  | Обнаружено источников вредного воздействия на окружающую среду | источников | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении в 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, проведенных в отчетном году | заседания | 1 | 2 | 0 | 0 | Не было оснований для проведения заседаний комиссии |
|  | Количество проведенных анализов достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими указанные должности | % | 100 | 100 | 100 | 1 |  |
|  | Количество обращений, содержащих сведения о возможных проявлениях коррупции | обращений | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее число зарегистрированных преступлений экстремистской и террористической направленности | преступлений | - 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Количество материалов по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, размещенных на сайте администрации Вахрушевского городского поселения в сети «Интернет» и информационных стендах Вахрушевского городского поселения | - материалов | - 4 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | Количество проведенных профилактических мероприятий | - мероприятий | - 6 | 6 | 6 | 1 |  |
| 11 | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения на 2021 – 2026 г.г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вовлечение в оборот новых земельных участков | га | - 0,039 | 0,035 | 30,64 | 1 | В целях исполнения лесного законодательства введено в оборот 2 земельных участка лесного фонда. |
|  | Ежегодное повышение доходов в муниципальный бюджет от уплаты платежей за землю | - % | - -33,45 | 0,1 | 9,68 | 1 | Произведена оплата задолженности по платежам за землю, которая сложилась в предыдущие годы |
| 12 | Муниципальная программа « Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы |  |  |  |  |  |  |
|  | количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания; | человек | 11 | 76 | 66 | 0 | Не переселены граждане, проживающие в 2-ух квартирах. У одной семьи наложен арест на имущество за долги. Собственник 2-ой квартиры умер, в настоящее время в наследство никто не вступил. |
|  | площадь жилых помещений в аварийных домах, подлежащих расселению в отчетный период | Кв. м. | 139,6 | 1492,07 | 1352,85 | 0 |  |
|  | количество снесенных аварийных домов |  | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

ВАХРУШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПЯТОГО СОЗЫВА

- РЕШЕНИЕ

| 21.02.2024 |  | 19/100 |
| --- | --- | --- |

пгт Вахруши

О назначении публичных слушаний по проекту решения Вахрушевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Вахрушевского городского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Вахрушевского городского поселения, Положением о публичных слушаниях в Вахрушевском городском поселении, принятым  решением Вахрушевской городской Думы от 26.10.2017 № 3/15, Вахрушевская городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Вахрушевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Вахрушевского городского поселения». Прилагается.

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний:

27.03.2024 г.  в 15 час. 00 мин, пгт. Вахруши, ул. Горького, д. 1, актовый зал.

3. Опубликовать в официальном печатном издании поселения настоящее решение и Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения и участия граждан в его обсуждении, установленный решением Вахрушевской городской Думы от 19.03.2014 № 29/130.

Глава Вахрушевского

городского поселения				М.В. Ефремов

Председатель Вахрушевской

Городской Думы					А.А. Луппов

ПРОЕКТ

ВАХРУШЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

|  | № |  |
| --- | --- | --- |

пгт Вахруши

О внесении изменений и дополнений

в Устав Вахрушевского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», частью 1 статьи 22 Устава Вахрушевского городского поселения, Вахрушевская городская  Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Вахрушевского городского поселения, принятый решением Вахрушевской городской  Думы от 07.12.2005 № 4/22 (с изменениями  от 26.07.2006 № 11/70; от 28.04.2007 № 21/124; от 26.11.2007  № 30/162; от  15.05.2009 № 22/105, от 08.09.2010 № 47/180, от 30.05.2011  № 63/215, от 19.08.2011 № 69/233, 21.12.2011 № 74/285, от 11.05.2012  № 80/276; от 06.05.2013 № 13/64; от 15.01.2014 № 27/117; от 23.04.2014 № 32/143; от 10.12.2014 № 39/192; от 22.08.2016 № 65/329; от 28.02.2017 № 73/354; от 30.11.2017 № 4/28; от 07.08.2018 № 18/94; от 14.05.2019 № 29/153, от 13.12.2019 № 36/195, от 29.07.2021 № 60/303, от 26.11.2021 № 63/223), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 31 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции: «31.) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в поселении;»;

1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 46 следующего содержания: «46) осуществление  выявления  объектов  накопленного  вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к  территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности поселения;»;

1.3. Пункт 32 части 5 статьи 32 Устава  изложить в следующей редакции: «32.) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, участие в реализации молодежной политики, разработка и реализация мер по обеспечению и защите прав и законных интересов молодежи, разработка и реализация муниципальных программ по основным направлениям реализации молодежной политики, организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики в поселении;»;

1.4. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 45 следующего содержания: «45) осуществление  выявления  объектов  накопленного  вреда окружающей среде и организация ликвидации такого вреда применительно к  территориям, расположенным в границах земельных участков, находящихся в собственности поселения;».

2. Направить настоящее решение в течение 15 дней со дня его принятия на государственную регистрацию.

3. Опубликовать (обнародовать) решение после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством.

Глава Вахрушевского

Городского поселения							М.В. Ефремов

Председатель Вахрушевской

городской Думы								А.А. Луппов

Приложение № 2

УСТАНОВЛЕН решением Вахрушевской городской Думы от 19.03.2014 № 29/130

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту Устава поселения,

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения

и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту Устава поселения, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав поселения (далее – проект), принимаются с момента опубликования, в течение 20 дней, по адресу  Слободской  район,  пгт  Вахруши,  ул. Горького, д. 1,  каб. 1, администрация Вахрушевского  городского  поселения.

2. Предложения направляются в письменном виде за личной подписью, с указанием адреса получателя и обязательным указанием своего адреса.

Граждане также могут сообщить свои предложения в устной форме, лично или  по телефонам: 3-12-52, 3-12-53  (83362).

3. Поступившие письменные предложения регистрируются в журнале входящей корреспонденции администрации Вахрушевского  городского  поселения.

Все поступающие предложения проходят правовую экспертизу, а также экспертизу на соблюдение настоящего порядка, а затем рассматриваются на публичных слушаниях назначенных  Вахрушевской  городской  Думой.

4. Публичные слушания проводятся в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Вахрушевской  городской  Думы от 10.11.2005 № 2/7.

При обсуждении проекта на публичных слушаниях, гражданам представившим предложения предоставляется право на выступление. Участники слушаний вправе задать уточняющие вопросы по позиции и/или аргументам выступающего.

5. По результатам публичных слушаний лицо, ответственное за проведение публичных слушаний готовит итоговый документ и рекомендацию, которая направляется на обсуждение депутатской комиссии   Вахрушевской  городской  Думы. По результатам обсуждения комиссией принимается решение о внесении или не внесении предложения в проект. Результаты публичных слушаний (итоговый документ) подлежат обязательному опубликованию.