## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за январь - сентябрь 2021 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы на 2021 год (тыс.руб.) | Фактические расходы январь - июнь 2021 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021-2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 6934.2 | 4868.3 | 70.2071 | Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 336.8 | 64.6449
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 26.2 | 77.9762
[9 empty] | местный бюджет | 6379.6 | 4505.3 | 70.6204
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Информатизация Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 118 | 70.2 | 59.4915 | удовлетворённость населения эффективностью деятельности органов местного самоуправления, в том числе информационной открытостью
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 118 | 70.2 | 59.4915
|  |  | Оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта | [5 empty] | всего | 95 | 67.2 | 70.7368
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 95 | 67.2 | 70.7368
|  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | всего | 19 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 19 | 0 | 0
|  |  | Приобретение материальных запасов: комплектующих к оргтехнике | [5 empty] | всего | 4 | 3 | 75
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 4 | 3 | 75
#DIV/0!
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 6816.2 | 4798.1 | 70.3926 | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 336.8 | 64.6449
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 26.2 | 77.9762
[9 empty] | местный бюджет | 6261.6 | 4435.1 | 70.8301
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации, в том числе обучение, повышение квалификации работников администрации, пенсионное обеспечение | [5 empty] | всего | 5720.45 | 4194.4 | 73.3229 | В первом полугодии произведены выплаты заработной платы, оплаты больничных листов, налогов с заработной платы в полном объеме от начисленных.
[9 empty] | федеральный бюджет | 521 | 336.8 | 64.6449
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5199.4 | 3857.6 | 74.1932
|  |  | Содержание и текущий ремонт здания администрации, в том числе обеспечение коммунальными услугами, услугами связи | [5 empty] | всего | 498.7 | 331.6 | 66.4929 | Произведена оплата услуг связи, коммунальных ресурсов в полном объеме в соответстии с заключенными муниципальными контрактами. материально-техническим обеспечением деятельности администрации поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 498.7 | 331.6 | 66.4929
|  |  | Укрепление материально-технической базы администрации, в том числе ремонт оргтехники, автомобиля, приобретение запасных частей, уплата налогов, почетные грамоты | [5 empty] | всего | 284.6 | 112.1 | 39.3886
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 284.6 | 112.1 | 39.3886
|  |  | Расходы, связанные с осуществлением иных общегосударственных расходов, в том числе обслуживание муниципального долга (участие в АСМО, создание и деятельность в муниципальном образовании администравтиной комиссии, уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обслуживание муниципального долга, публикация извещений в газету, приобретение почетных грамот) | [5 empty] | всего | 312.5 | 160 | 51.2 | Произведена оплата расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями либо обязательствами
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 33.6 | 26.2 | 77.9762
[9 empty] | местный бюджет | 278.9 | 133.8 | 47.9742
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.»" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 383.4 | 221.2 | 57.6943 | устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования для эффективного и рационального использования земли, инвестиционной привлекательности, а также рационального использования муниципального имущества и улучшения нормативно-технического состояния муниципальных объектов
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 383.4 | 221.2 | 57.6943
|  |  | Обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, в том числе субвенция на передачу поселением муниципальному району части полномочий в сфере градостроительной деятельности | [5 empty] | Всего | 208.7 | 101 | 48.3948 | Выполенены работы по таксакции лесов,проектированию мероприятий по охране,защите,воспроизводству и использованию лесов, составлена лесоустроительная документация, выполнены работы по разработке лесохозяйственного регламента городских лесов на общую сумму 92,5 тыс.руб. Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения-8,5 тыс.руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 208.7 | 101 | 48.3948
|  |  | Текущий ремонт и содержание муниципальных нежилых помещений, в том числе оказание услуг правового и технического характера по использованию муниципального имущества (оценка рыночной стоимости имущества, получение свидетельств о праве собственности, прочее) | [5 empty] | Всего | 174.7 | 120.2 | 68.8037 | Текущий ремонт и содержание нежилых помещений по адресу: пгт Вахруши,ул.Ленина.д.11 на сумму 103,2 тыс.руб. Проведена оценка рыночной стоимости 3 нежилых помещений в целях заключения договоров аренды муниципального имущества на общую сумму 17 тыс.руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 174.7 | 120.2 | 68.8037
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2631.5 | 2101.5 | 79.8594
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2631.5 | 2101.5 | 79.8594
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Организация и проведение мероприятий на территории Вахрушевского городского поселения, в том числе приобретение подарочных сертификатов участникам мероприятий | [5 empty] | Всего | 13.5 | 1.5 | 11.1111 | В связи с эпидемиологической ситуацией проведено 1 мероприятие (без зрителей) : "Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы", приобретен ритуальный венок и траурная лента (к празднику 9 Мая). Подарочные сертификаты, запланированные на мероприятия не приобретались, расходы перенесены на 4 квартал 2021 года.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 13.5 | 1.5 | 11.1111
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | [5 empty] | Всего | 2618 | 2100 | 80.2139 | Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2618 | 2100 | 80.2139
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 5923 | 4008.6 | 67.6785
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 1048.9 | 69.9267
[9 empty] | районный бюджет | 850 | 350 | 41.1765
[9 empty] | местный бюджет | 3573 | 2609.7 | 73.0395
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) | [5 empty] | Всего | 5657 | 3890.7 | 68.7767 | выполнены работы по капитальному ремонту дороги и устройство тротуар по ул. Профсоюзной на сумму 2208051,64 руб., произведен ямочный ремонт ул. Советская, Кирова, Рабочая, Пролетарская, Вокзальная на сумму 445 тыс. руб., в рамках содержания дорог заключен контракт на сумму 100 тыс. руб., в рамках которого в первом квартале осуществлено грейдирование второстепенных дорог поселения на сумму 32000 руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 1500 | 1048.9 | 69.9267
[9 empty] | районный бюджет | 850 | 350 | 41.1765
[9 empty] | местный бюджет | 3307 | 2491.8 | 75.3493
|  |  | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | [5 empty] | всего | 241 | 92.9 | 38.5477 | Изготовлены сметы на текущий и капитальный ремонт автодорог и устройство тротуаров, заключен контракт на корректировку протяженнсти автодорог
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 241 | 92.9 | 38.5477
|  |  | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | [5 empty] | всего | 25 | 25 | 100 | оказаны услуги по строительному надзору по проведению работ по капитальному ремонту автодороги и устройству тротуар по ул. Профсоюзной
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 25 | 25 | 100
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3352.8 | 2485 | 74.1172
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3352.8 | 2485 | 74.1172
|  |  | Содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 1153.4 | 700.1 | 60.6988 | Произведена оплата коммунальных услуг за пустущие жилые помещения муниципального жилищного фонда согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 1153.4 | 700.1 | 60.6988
|  |  | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Фонда капитального ремонта | [5 empty] | Всего | 2163.8 | 1749.3 | 80.8439 | Произведено перечисление взносов на капитальный ремонт
[9 empty] | местный бюджет | 2163.8 | 1749.3 | 80.8439
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Составление заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Субвенция на передачу полномочий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения | [5 empty] | Всего | 35.6 | 35.6 | 100 | Перечислены субвенции на передачу полномочий в полном объеме соглано соглашения
[9 empty] | местный бюджет | 35.6 | 35.6 | 100
|  | 6 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы " | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего местный бюджет | 0 0 | 0 0 | 0 | Программа не финансируется
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 209.4 | 166.3 | 79.4174
[9 empty] | местный бюджет | 209.4 | 166.3 | 79.4174
|  |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обслуживание гидротехнических сооружений, очистка от снега источников наружного пожаротушения, субвенция на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, помощь пострадавшим при пожарах и ЧС | [5 empty] | всего | 204.4 | 166.3 | 81.3601 | Проведено обслуживание гидротехнических сооружений, очистка от снега источников наружного пожаротушения, перечислены субвенции на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС согласно соглашения в полном объеме, произведен расчет вероятного вреда в результате аварии ГТС
[9 empty] | местный бюджет | 204.4 | 166.3 | 81.3601
|  |  | Работы по обеспечению общественного порядка в общественных местах | [5 empty] | Всего | 5 | 0 | 0 | В связи с эпидемиологической ситуацией массовые мероприятия не проводились
[9 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3295.6 | 1788.1 | 54.2572
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3295.6 | 1788.1 | 54.2572
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Оплата потребленной электроэнергии согласно доведенных лимитов | [5 empty] | всего | 2500 | 1246.2 | 49.848 | Произведена оплата потребеленной энергии в полном объеме в соответствии с заключенным договором
[9 empty] | местный бюджет | 2500 | 1246.2 | 49.848
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Обеспечение наружного (уличного) освещения Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | всего | 791.5 | 537.8 | 67.9469 | Произведена оплата услуг по обесечению уличного (наружного) освещения в полном объеме в соответствии с заключенным контрактом, изготовлен проект по устройству уличного освещения ул. Ленина от д. 2 до д. 8 б, произведен монтаж уличного освещения по ул. Лесная
[9 empty] | местный бюджет | 791.5 | 537.8 | 67.9469
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения, в том числе замена ламп в администрации поселения на энергосберегающие | [5 empty] | всего | 4.1 | 4.1 | 100 | приобретены электротовары для нужд администрации поселения
[9 empty] | местный бюджет | 4.1 | 4.1 | 100
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1868.4 | 1246.3 | 66.7041
[9 empty] | областной бюджет | 132.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 1735.5 | 1246.3 | 71.8122
[9 empty] | всего | 1736.6 | 1174.8 | 67.6494 | произведено погребение 2 умерших, в летний период работал трудовой лагерь (4 подростка), выполнены работы по уборке улиц поселения от мусора, очистке урн от мусора и снега, санитарному содержанию контейнерных площадок для ТКО; Построены 3 места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, выполнены работы по вывозу несанкционированных свалок, окашиванию травы, противоклещевой обработке земельных участков
|  |  | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | [5 empty] | областной бюджет | 132.9 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 1603.7 | 1174.8 | 73.2556
|  |  | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | [5 empty] | всего | 69.4 | 66.4 | 95.6772 | оплачены работы по установке и демонтажу новогодней елки, украшений
[9 empty] | местный бюджет | 69.4 | 66.4 | 95.6772
|  |  | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки | [5 empty] | всего | 62.4 | 5.1 | 8.1731 | Проведение исследований (химических и бактериалогических) почвы, песка, подземной воды, воздуха в целях мониторинга состяния рекультивированной свалки
[9 empty] | местный бюджет | 62.4 | 5.1 | 8.1731
#DIV/0!
#DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 0 | 0 | 0 | Проводятся мероприятия не требующие финансирования
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 52636.7 | 14497.7 | 27.543 | ведется строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Ленина, д. 2 к, ведется разработка ПСД на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Кирова, д. 26 а
|  |  | Приобретение жилых помещений, выполнение проектных и изыскательских работ, строительство жилых домов, в том числе проведение гос. экспертизы, достоверности сметной стоимости, экспертное сопровождение, авторский надзор, технологическое присоединение, инженерно-геологические работы | [5 empty] | федеральный бюджет | 37927.1 | 10846.7 | 28.5988
[9 empty] | областной бюджет | 8757.6 | 3184.6 | 36.3638
[9 empty] | местный бюджет | 5952 | 466.4 | 7.836
[9 empty] | Итого: | 77235 | 31383 | 40.6331