## Лист1
Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Вахрушевского городского поселения за январь - сентябрь 2022 года
|  |  | Наименование расхода | Ответственный исполнитель | План начало реализации | План окончание реализации | Факт начало реализации | Факт окончание реализации | Источники финансирования | Плановые расходы на 2022 год (тыс.руб.) | Фактические расходы январь - сентябрь 2022 года (тыс.рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (%) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | 1 | [6 empty] | 4 | 1 | 6
муниципальная программа "Развитие образования в Слободском районе" |  | 1 | Муниципальная программа "Развитие муниципального управления в Вахрушевском городском поселении на 2021-2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Всего | 7708.8 | 5730.9 | 74.3423 | Создание условий для развития и совершенствования муниципального управления на территории Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 282.5 | 211.3 | 74.7965
[9 empty] | областной бюджет | 35.2 | 25.8 | 73.2955
[9 empty] | местный бюджет | 7391.1 | 5493.8 | 74.3299
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |  |  | Подпрограмма "Информатизация Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 106.7 | 50.3 | 47.1415 | Заключены годовые муниципальные контракты по сопровождению ПО (смета Смарт, зарплата КС, Свод-смарт), по настройке удаленного подключения к единой базе программного комплекса "Свод-Смарт", установленного на сервере ГРБС, по настройке ПО, на хостинг сайта adm-vahrushi.ru, обслуживанию сайта adm-vahrushi.ru, по настройке локальной сети, настройке персональных компьютеров администрации поселения, произведена абонентская плата за программный комплекс "Учет коммунальных платежей", "Арм юрист", приобретен антивирус Касперского (на 10 компьютеров)
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 106.7 | 50.3 | 47.1415
|  |  | Оказание услуг по настройке, обслуживанию, сопровождению программного обеспечения, хостингу и обслуживанию сайта | [5 empty] | всего | 101.7 | 50.3 | 49.4592
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 101.7 | 50.3 | 49.4592
|  |  | Приобретение оргтехники | [5 empty] | всего | 0 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Приобретение материальных запасов: комплектующих к оргтехнике | [5 empty] | всего | 5 | 0 | 0
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5 | 0 | 0
#DIV/0!
Подпрограмма "Развитие системы общего образования" |  |  | Подпрограмма "Обеспечение эффективности осуществления своих полномочий администрацией Вахрушевского городского поселения" | [5 empty] | Всего | 7602.1 | 5680.6 | 74.7241 | Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий администрации Вахрушевского городского поселения
[9 empty] | федеральный бюджет | 282.5 | 211.3 | 74.7965
[9 empty] | областной бюджет | 35.2 | 25.8 | 73.2955
[9 empty] | местный бюджет | 7284.4 | 5443.5 | 74.7282
|  |  | Сохранение и развитие кадрового потенциала администрации, в том числе обучение, повышение квалификации работников администрации, пенсионное обеспечение, санаторно-курортное лечение | [5 empty] | всего | 6152.3 | 4738.4 | 77.0184 | Произведены выплаты заработной платы, оплаты больничных листов, налогов с заработной платы в полном объеме от начисленных. Оплачены расходы на санаторно-курортное лечение главы поселения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 282.5 | 211.3 | 74.7965
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5869.8 | 4527.1 | 77.1253
|  |  | Содержание и текущий ремонт здания администрации, в том числе обеспечение коммунальными услугами, услугами связи | [5 empty] | всего | 518.6 | 289 | 55.727 | Произведена оплата услуг связи, коммунальных ресурсов в полном объеме в соответстии с заключенными муниципальными контрактами.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 518.6 | 289 | 55.727
|  |  | Укрепление материально-технической базы администрации, в том числе ремонт оргтехники, автомобиля, приобретение запасных частей | [5 empty] | всего | 233 | 121.6 | 52.1888
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 233 | 121.6 | 52.1888
|  |  | Расходы, связанные с осуществлением иных общегосударственных расходов, в том числе обслуживание муниципального долга (участие в АСМО, создание и деятельность в муниципальном образовании администравтиной комиссии, уплата налогов, плата за негативное воздействие на окружающую среду, обслуживание муниципального долга), проведение выборов депутатов Вахрушевской городской Думы пятого созыва, произведены выплаты по , испонительному листу (по решению суда в рамках гражданского судопроизводства). | [5 empty] | всего | 698.2 | 531.6 | 76.1386 | Произведена оплата расходов, связанных с осуществлением общегосударственных расходов в полном объеме в соответствии с заключенными соглашениями либо обязательствами, проведены выборы депутатов Вахрушевской городской Думы пятого созыва.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 35.2 | 25.8 | 73.2955
[9 empty] | местный бюджет | 663 | 505.8 | 76.2896
Муниципальная программа "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи" |  | 2 | Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и имущественных отношений в Вахрушевском городском поселении на 2021 – 2026 г.г.»" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 313.1 | 214.5 | 68.5085 | устойчивое развитие территорий на основе территориального планирования для эффективного и рационального использования земли, инвестиционной привлекательности, а также рационального использования муниципального имущества и улучшения нормативно-технического состояния муниципальных объектов
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 313.1 | 214.5 | 68.5085
|  |  | Обеспечение муниципального образования документами территориального планирования, в том числе субвенция на передачу поселением муниципальному району части полномочий в сфере градостроительной деятельности | [5 empty] | Всего | 76.3 | 65.2 | 85.4522 | Субвенции на передачу полномочий соглано соглашения не производились, произведена оплата по контракту на изготовление лесохозйственного регламента и выполнены работы по изготовлению описания местоположения границ лесничества
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 76.3 | 65.2 | 85.4522
|  |  | Текущий ремонт и содержание муниципальных нежилых помещений, в том числе оказание услуг правового и технического характера по использованию муниципального имущества (оценка рыночной стоимости имущества, получение свидетельств о праве собственности, прочее) | [5 empty] | Всего | 236.8 | 149.3 | 63.049 | оплачены услуги по разноске квитанций за наем жилого помещения, по проведению оценки права аренды за нежилые помещения.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 236.8 | 149.3 | 63.049
Муниципальная программа "Развитие культуры Слободского района" |  | 3 | Муниципальная программа "Развитие культуры и молодежной политики в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3267.5 | 9.9 | 0.30298
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3267.5 | 9.9 | 0.30298
Подрограмма "Организация и поддержка народного творчества Слободского района" |  |  | Организация и проведение мероприятий на территории Вахрушевского городского поселения, в том числе приобретение подарочных сертификатов участникам мероприятий | [5 empty] | Всего | 22.8 | 9.9 | 43.4211 | Проведен митинг посвященный Дню Победы, приобретен ритуальный венок и траурная лента. Оплачены услуги по организации вечного огня во время проведения митинга, посвященного дню победы.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 22.8 | 9.9 | 43.4211
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения Слободского района муниципальными общедоступными библиотеками" |  |  | Организация библиотечного обслуживания населения | [5 empty] | Всего | 3244.7 | 0 | 0 | не производилсь перечисление субвенции на передачу полномочий соглано соглашения. Сформировалась задолженность в объеме 2454,5 тыс. руб.
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3244.7 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Слободского района" |  | 4 | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 14622.5 | 8157.2 | 55.7853
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 8812 | 6259 | 71.0281
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
[9 empty] | местный бюджет | 5810.5 | 1898.2 | 32.6684
Мероприятия в установленной сфере деятельности |  |  | Строительство, реконструкция, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Вахрушевского городского поселения (придомовых территорий, тротуаров) | [5 empty] | Всего | 14546.8 | 8157.2 | 56.0756 | Произведена оплата за выполненные работы по содержанию дорог и тротуаров в зимний период времени
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 8812 | 6259 | 71.0281
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 5734.8 | 1898.2 | 33.0997
|  |  | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | [5 empty] | всего | 10 | 0 | 0 | оказание услуг запланироавано на 3 и 4 квартал 2022 года
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
|  |  | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | [5 empty] | всего | 65.7 | 0 | 0 | оказание услуг запланироавано на 3 и 4 квартал 2022 года
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | районный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 65.7 | 0 | 0
Муниципальная программа "Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |  | 5 | Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Вахрушевском городском поселении» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 2350.3 | 1785 | 75.9478
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 2350.3 | 1785 | 75.9478
|  |  | Содержание пустующих помещений муниципального жилищного фонда Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 893.1 | 639.3 | 71.5821 | Произведена оплата коммунальных услуг за пустущие жилые помещения муниципального жилищного фонда согласно заключенных контрактов в полном объеме.
[9 empty] | областной бюджет | 418 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 10 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 893.1 | 639.3 | 71.5821
|  |  | Формирование фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов путем перечисления взносов на капитальный ремонт на счет Фонда капитального ремонта | [5 empty] | Всего | 1417 | 1145.7 | 80.8539 | Произведено перечисление взносов на капитальный ремонт
[9 empty] | местный бюджет | 1417 | 1145.7 | 80.8539
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  | Составление заключений о техническом состоянии жилых домов, расположенных на территории Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | Всего | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | Субвенция на передачу полномочий по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения, водоотведения | [5 empty] | Всего | 40.2 | 0 | 0 | не производилсь перечисление субвенции на передачу полномочий соглано соглашения. Сформировалась задолженность в объеме 20,1 тыс. руб.
[9 empty] | местный бюджет | 40.2 | 0 | 0
|  | 6 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Вахрушевском городском поселении» на 2021-2026 годы " | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1 | 0 | 0 | зв 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Слободского района" |  | 7 | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 117.5 | 35.9 | 30.5532
[9 empty] | местный бюджет | 117.5 | 35.9 | 30.5532
|  |  | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обслуживание гидротехнических сооружений, очистка от снега источников наружного пожаротушения, субвенция на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, помощь пострадавшим при пожарах и ЧС | [5 empty] | всего | 109.5 | 35.9 | 32.7854 | оплчены услуги по очистке от снега источников наружного пожаротушения, субвенции на передачу полномочий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС согласно соглашения не производились, образовалась задолженность в объеме 17,75 тыс. руб.
[9 empty] | местный бюджет | 109.5 | 35.9 | 32.7854
|  |  | Работы по обеспечению общественного порядка в общественных местах | [5 empty] | Всего | 8 | 0 | 0 | Работы по обеспечению общественного порядка в общественных меставх производится не будут, в связи с корректировкой плана проведения мероприятий
[9 empty] | местный бюджет | 8 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры в Слободском районе" |  | 8 | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 3026.8 | 1889.9 | 62.4389
[9 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[9 empty] | местный бюджет | 3026.8 | 1889.9 | 62.4389
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения |  |  | Оплата потребленной электроэнергии согласно доведенных лимитов | [5 empty] | всего | 2100 | 1366.6 | 65.0762 | Произведена оплата потребеленной энергии в полном объеме в соответствии с заключенным договором
[9 empty] | местный бюджет | 2100 | 1366.6 | 65.0762
Развитие газификации муниципальных образований области |  |  | Обеспечение наружного (уличного) освещения Вахрушевского городского поселения | [5 empty] | всего | 903.4 | 523.3 | 57.9256 | Произведена оплата услуг по обесечению уличного (наружного) освещения в полном объеме в соответствии с заключенным контрактом
[9 empty] | местный бюджет | 903.4 | 523.3 | 57.9256
Развитие газификации муниципальных образований области | Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |  | Приобретение энергосберегающих светильников уличного освещения, в том числе замена ламп в администрации поселения на энергосберегающие | [5 empty] | всего | 23.4 | 0 | 0 | Расходы по данному мероприятию запланированы на второе полугодие 2022 года
[9 empty] | местный бюджет | 23.4 | 0 | 0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Слободском районе" |  | 9 | Муниципальная программа "Благоустройство Вахрушевского городского поселения» на 2021- 2026 годы" | Администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1488.8 | 1120.3 | 75.2485
[9 empty] | местный бюджет | 1488.8 | 1120.3 | 75.2485
|  |  | Работы по благоустройству Вахрушевского городского поселения (уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО; создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, вывоз несанкционированных свалок, окашивание травы, противоклещевая обработка земельных участков, организация трудового лагеря подростков, погребение умерших, отлов безнадзорных животных) | [5 empty] | всего | 1351.1 | 992.6 | 73.4661 | В июне 2022 г. работал летний трудовой лагерь (было трудоустроено 4 подростка). Произведено захоронение 1 умершего. Проводилась уборка улиц поселения от мусора, очистка урн от мусора и снега, санитарное содержание контейнерных площадок для ТКО.
[9 empty] | местный бюджет | 1351.1 | 992.6 | 73.4661
|  |  | Обустройство мест общего пользования для проведения общепоселковых мероприятий, в том числе «Нового года», «Проводов зимы» и т.п., приобретение подарочных сертификатов участникам общепоселковых мероприятий по благоустройству | [5 empty] | всего | 71.2 | 61.2 | 85.9551 | Произведена оплата по мунипальному контракту за установку и демонтаж новогодней елки, украшений.
[9 empty] | местный бюджет | 71.2 | 61.2 | 85.9551
|  |  | Природоохранные мероприятия, в том числе экологический мониторинг рекультивированной свалки | [5 empty] | всего | 66.5 | 66.5 | 100 | Проведение исследований (химических и бактериалогических) почвы, песка, подземной воды, воздуха в целях мониторинга состяния рекультивированной свалки
[9 empty] | местный бюджет | 66.5 | 66.5 | 100
#DIV/0!
#DIV/0!
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Слободского района" |  | 10 | Муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1 | 0 | 0 | зв 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0
|  | 11 | Муниципальная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Вахрушевского городского поселения из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2020 - 2025 годы | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 164117.9 | 20099.3 | 12.2469 | Проведена оплата в соотвтсвии с муниципальным контрактом по строительству многоквартирного жилого дома.
|  | 12 | Приобретение жилых помещений, выполнение проектных и изыскательских работ, строительство жилых домов, в том числе проведение гос. экспертизы, достоверности сметной стоимости, экспертное сопровождение, авторский надзор, технологическое присоединение, инженерно-геологические работы | [5 empty] | федеральный бюджет | 73502.7 | 15190.9 | 20.6671
[9 empty] | областной бюджет | 89413.4 | 3779.2 | 4.2267
[9 empty] | местный бюджет | 1201.8 | 1129.2 | 93.9591
|  | 13 | Муниципальная программа "Использование и охрана земель на территории Вахрушевского городского поселения» на 2021-2026 годы" | администрация Вахрушевского городского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Всего | 1 | 0 | 0 | зв 4 квартале запалнировано изготовление агитационных материалов
[9 empty] | местный бюджет | 1 | 0 | 0
|  |  | Итого: | [6 empty] | 197016.2 | 39042.9